## 파트별 프로젝트 개발 일정표
★ [ 최종 프로젝트 진행 발표 일정 ]
1. 기획발표 : 10/11(화) // 설계 전 팀소개, 프로젝트 소개, 시장조사 정도 수준
2. 프로토발표 : 10/31(월)
3. 알파발표 : 11/14(월)
4. 미리시연 : 11/29(화)
5. 베타발표: 12/01(목) - (시연한 부분에 기반한)
6. 최종 팀선정 : ~12/6(화)
7. 고도화 및 최종발표 : 12/16(금)
< 기획&PM 업무목록 >
| 업무목록 | 상세설명 | 10/1주차 | 10/2주차 | 10/3주차 | 10/4주차 | 11/1주차 | 11/2주차 | 11/3주차 | 11/4주차 | 담당자
1 | 팀원들과 메타버스 플랫폼 연구&체험 | - | [8 empty] | 박보령
2 | 팀원간 소개 및 팀의 역량파악 | - | [8 empty] | 박보령
3 | 기획회의 주도 | 주제 선정 | [8 empty] | 박보령
|  | 컨텐츠 선정 | [8 empty] | 박보령
4 | 시장 조사 | 기존 플랫폼들 조사 | [8 empty] | 박보령
|  | 기사수집 | [8 empty] | 박보령
|  | 구글설문 | [8 empty] | 박보령
|  | 논문찾기 | [8 empty] | 박보령
5 | 컨텐츠회의 | 매주 월수금 고정회의 주도 | [8 empty] | 박보령
|  | 그 외에도 개발 단위별 세부회의 진행 | [8 empty] | 박보령
6 | 컨텐츠기획서 작성 | 플로우차트 | [8 empty] | 박보령
|  | 아이디어 문서화 | [8 empty] | 박보령
|  | 운영수칙 정립 | [8 empty] | 박보령
|  | ㄴSafety Filtering | [8 empty] | 박보령
|  | ㄴ 학사모 규정 | [8 empty] | 박보령
|  | ㄴ 체리 규정 | [8 empty] | 박보령
|  | BM모델 구상문서 | [8 empty] | 박보령
7 | 운영 관련 | 도메인 구매 | [8 empty] | 박보령
|  | CS메일계정 생성 | [8 empty] | 박보령
|  | 빌드파일 업로드 요청&확인 | [8 empty] | 박보령
|  | CBT 진행 준비 & 체크 | [8 empty] | 박보령
|  | 버그리포팅 | [8 empty] | 박보령
8 | 개발기획서 작성 | < 플레이어 기본이동설정 > | [8 empty] | 박보령
|  | < 실행to유저룸까지 들어가는 순서대로 > | [8 empty] | 박보령
|  | < 좌측툴바+etc > | [8 empty] | 박보령
|  | < Map내의 상단메뉴 > | [8 empty] | 박보령
|  | < Map내의 기능적 인터렉션들 > | [8 empty] | 박보령
|  | < Map내에서의 소셜활동 > | [8 empty] | 박보령
|  | < 룸메이커 기능들 > | [8 empty] | 박보령
|  | < 예시Map 기획 > | [8 empty] | 박보령
|  | < 기타 부분들 > | [8 empty] | 박보령
|  | < Safety 관련 대응 > | [8 empty] | 박보령
9 | 아트컨셉기획서 작성 | < 플랫폼 전체 컨셉기획서 > | [8 empty] | 박보령
|  | 저장방식&규칙&위치 정하기 | [8 empty] | 박보령
|  | < 아트 작업계획&피드백 > 문서 작성 | [8 empty] | 박보령
|  | < 전공방 디자인 컨셉기획 & 피드백> | [8 empty] | 박보령
|  | 컴공>전공방 과실 맵 | [8 empty] | 박보령
|  | 컴공>세부전공방(AI) 맵 | [8 empty] | 박보령
|  | 미대>전공방 맵(小) | [8 empty] | 박보령
|  | 미대>세부전공방(회화과) 맵 | [8 empty] | 박보령
|  | 미대>유저룸 맵 | [8 empty] | 박보령
12 | 화면디자인 | 로고 디자인 | [8 empty] | 박보령
|  | 앱아이콘 | [8 empty] | 박보령
|  | UI써칭 & 제작 | [8 empty] | 박보령
|  | 맵오브젝트들 리스트 정하고 찾기 | [8 empty] | 박보령
|  | 맵오브젝트 에셋 모아오기 | [8 empty] | 박보령
|  | 프리셋맵7개 찾기 | [8 empty] | 박보령
|  | 프리셋맵 상하판 분리&영역디자인 | [8 empty] | 박보령
|  | 뷰페이지들 디자인하기 (체리충전, 에셋스토어) | [8 empty] | 박보령
|  | 다운로드페이지 화면디자인 | [8 empty] | 박보령
|  | 로그인페이지 화면디자인 | [8 empty] | 박보령
|  | 로그인페이지 배너 설정 | [8 empty] | 박보령
|  | 룸메이커 화면디자인 | [8 empty] | 박보령
|  | 화면디자인 누끼부분 정리 | [8 empty] | 박보령
13 | 수시로 소통하며 개발상황 체크 | - | [8 empty] | 박보령
| 업무일정 목표기간 작성 | 주차별 보고서 작성 | [8 empty] | 박보령
| 피드백 분석 & 고찰 | 프로토 타입 피드백 분석&고찰 | [8 empty] | 박보령
| 체험감 증명 | 방 안에서 노는 이벤트 열기 | [8 empty] | 박보령
|  | 시연영상 찍기 | [8 empty] | 박보령
| 마무리 준비 | 문서 다듬기 | [8 empty] | 박보령
|  | 발표문서 만들기 | [8 empty] | 박보령
|  | 최종 발표 준비 | [8 empty] | 박보령
< ART 주요부분 >
| 업무목록 | 상세설명 | 10/1주차 | 10/2주차 | 10/3주차 | 10/4주차 | 11/1주차 | 11/2주차 | 11/3주차 | 11/4주차 | 담당자
1 | 아트컨셉 레퍼런스들 찾기 | 아바타 | [8 empty] | 유다성
|  | 배경맵 | [8 empty] | 유다성
2 | 기본 아바타 | 레퍼런스 구하기 | [8 empty] | 유다성
|  | (기본 베이스 바디, 4방향 4컷씩) | [8 empty] | 유다성
|  | (흰티에 청바지, 4방향 4컷씩) | [8 empty] | 유다성
3 | 애니메이션 | 걷기 (4방향 4동작씩) | [8 empty] | 유다성
4 | 아바타 프리셋 5명 만들기 | Preset 5개 | [8 empty] | 유다성
5 | 이모지 | Emoji 4개 | [8 empty] | 유다성
6 | 아이템 썸네일 베리에이션 | 7pieces | [8 empty] | 유다성
7 | Map 내의 디자인 | 컴공과 과실 | [8 empty] | 유다성
|  | AI 과실 | [8 empty] | 유다성
|  | 미대 과실 | [8 empty] | 유다성
|  | 회화과 과실 | [8 empty] | 유다성
8 | 웹사이트형 전체화면 그리기 | 다운로드 페이지 배경 | [8 empty] | 유다성
|  | 홈화면 페이지 배경 | [8 empty] | 유다성
9 | 맵 오브젝트 | 전공특성 반영된 것들은 그리기 | [8 empty] | 유다성
| (보령+다성) 2D에셋 모으기 | 그외의 일반 오브젝트들은 에셋 활용 | [8 empty] | 유다성
10 | 3D 모델링 | 시디과 1학년 과제전 'UNIVERSE' | [8 empty] | 유다성
< XR 업무목록 >
| 업무목록 | 상세설명 | 10/1주차 | 10/2주차 | 10/3주차 | 10/4주차 | 11/1주차 | 11/2주차 | 11/3주차 | 11/4주차 | 담당자
| 로그인씬 | 로그인 전의 홈화면 구성 | [8 empty] | 홍진호
|  | 네트워크와 통신 후 접속 | [8 empty] | 이진호
| 회원가입 | 회원가입 정보 기입 | [8 empty] | 홍진호
|  | 회원가입 정보 서버에 통신 | [8 empty] | 홍진호
|  | 학생증 및 학과/학부정보 인증 | [8 empty] | 홍진호
| 로비씬 | 전공 별 방 보기 | [8 empty] | 이진호
|  | UI기능 완성하기 | [8 empty] | 이진호
|  | 네트워크한테 유저 정보 받아 내용 구성 | [8 empty] | 홍진호
| 유저 정보씬 | 작품사진 업로드하기 | [8 empty] | 홍진호
|  | 작업 결과물 링크 페이지 연결하기 | [8 empty] | 홍진호
|  | 아바타 커스텀 하기 | [8 empty] | 홍진호
|  | 개인의 관심사 선택 | [8 empty] | 홍진호
|  | 개인 정보 입력 | [8 empty] | 홍진호
|  | UI기능 완성하기 | [8 empty] | 이진호
|  | 네트워크한테 유저 정보 받아 내용 구성 | [8 empty] | 홍진호
| 포톤 | 움직임,에니메이션 동기화 | [8 empty] | 이진호
|  | 채팅 | [8 empty] | 이진호
|  | 보이스챗 | [8 empty] | 홍진호
|  | 접속-로비-방 이동 | [8 empty] | 이진호
|  | 맵 이동에 따른 방 이동 동기화 | [8 empty] | 이진호
|  | 같은 방의 타 유저 토큰 동기화 | [8 empty] | 홍진호
| 화면공유 | 화면 공유 | [8 empty] | 홍진호
| 전공 씬 - 컴공 | 게시판 제작 | [8 empty] | 이진호
|  | 뉴스 가판대 제작 | [8 empty] | 이진호
|  | 과대 챗봇 제작 | [8 empty] | 홍진호
|  | 달력(일정표) 제작 | [8 empty] | 홍진호
|  | 중고책 거래 제작 | [8 empty] | 홍진호
|  | 학우 검색기 제작 | [8 empty] | 홍진호
|  | 제작한 것들 네트워크와 연동 | [8 empty] | 이진호
| 세부전공 씬 | 유저창작방 검색기 제작 | [8 empty] | 홍진호
|  | 검색기 네트워크 연동 | [8 empty] | 홍진호
| 방 만들기 (프리셋) | (2순위 구현) | [8 empty] | 홍진호
| 방 만들기 (커스텀) | 룸메이커 | [8 empty] | 홍진이진
| 룸 씬 | 방장일 경우 맵 수정 가능 | [8 empty] | 홍진호
|  | 맵 이동 혹은 돌아가기 | [8 empty] | 이진호
| 룸메이커 씬 | 타일 깔기 | [8 empty] | 이진호
|  | 배경화면 설정 | [8 empty] | 홍진호
|  | 오브젝트 추가 기능 | [8 empty] | 홍진호
|  | 3D 오브젝트 추가 기능 | [8 empty] | 이진호
|  | 타일 효과 추가 | [8 empty] | 이진호
| 캐릭터 | 기본 움직임 | [8 empty] | 홍진호
|  | 이모지 | [8 empty] | 홍진호
|  | 부스터 | [8 empty] | 홍진호
| 친구 | 친구 요청 | [8 empty] | 이진호
|  | 친구 수락 | [8 empty] | 이진호
| 쪽지 | 쪽지 보내기 & 받기 | [8 empty] | 이진호
|  | 쪽지 답장하기 & 삭제하기 | [8 empty] | 이진호
| 화상채팅 | 화상채팅 접속 & 해제 | [8 empty] | 홍진호
|  | 화상채팅 룸메이커에서 설치 | [8 empty] | 홍진호
| 네트워크 통신 | 회원가입 데이터 통신 | [8 empty] | 홍진호
|  | 로그인 데이터 통신 | [8 empty] | 홍진호
|  | 유저 학과 정보 통신 | [8 empty] | 홍진호
|  | 유저 계정 정보 통신 | [8 empty] | 이진호
| 맵 내의 인터렉션 페이지들 | 미술작품 추천기능 | [8 empty] | 이진호
|  | 게시판, 뉴스가판대 | [8 empty] | 이진호
| 유저간 평가 | 체리+1 누르기 | [8 empty] | 이진호
|  | 학사모 +1 누르기 | [8 empty] | 이진호
< AI 주요부분 >
| 업무목록 | 상세설명 | 10/1주차 | 10/2주차 | 10/3주차 | 10/4주차 | 11/1주차 | 11/2주차 | 11/3주차 | 11/4주차 | 담당자
1 | 학생증의 이미지를 인식해서 전공분야를 분석&인증해주기 |  |  | 데이터셋수집 |  |  | 코드수정, net 통신 |  |  |  | 이지윤
2 | 내 작품과 비슷한 다른 유저의 작품 추천받기 |  |  |  |  | 데이터셋수집 | 라벨링 | 완 |  |  | 이지윤
3 | 혐오표현 필터링 | 음성/글씨로 입력되는 모든 정보들에 욕/혐오표현/음란언어/비방을 탐지 |  |  | 완 | [5 empty] | 이지윤
|  | 보이스챗에서 욕설 반복시에도 텍스트 투 스피치로 탐지 가능 |  |  | 완 | [5 empty] | 이지윤
< NET 주요부분 >
| 업무목록 | 상세설명 | 10/1주차 | 10/2주차 | 10/3주차 | 10/4주차 | 11/1주차 | 11/2주차 | 11/3주차 | 11/4주차 | 담당자
1 | DDD | Domain 설계 ~ Context 설계 | [8 empty] | 손준형
2 | 객체 모델 설계 | [9 empty] | 손준형
3 | API 설계 | [9 empty] | 손준형
4 | Database 설계 | ERD, 논리 / 물리 모델 포함 | [8 empty] | 손준형
5 | Frontend 구축 | 다운로드 페이지 생성 | [8 empty] | 손준형
6 | Database 구축 | Oracle | [8 empty] | 손준형
7 | Backend 통신 | AI / Net 통신, XR / Net 통신 | [8 empty] | 손준형
8 | 도커 배포 | [9 empty] | 손준형
9 | AWS EC2 설정 완료 | [9 empty] | 손준형
10 | AWS S3 설정 완료 | [9 empty] | 손준형
11 | AWS RDS 설정 완료 | [9 empty] | 손준형
12 | Backend 구축 - 회원 | [9 empty] | 손준형
13 | Backend 구축 - 체리 / 학사모 (경제수단) | [9 empty] | 손준형
14 | Backend 구축 - 친구 | [9 empty] | 손준형
15 | Backend 구축 - 회원별 전공정보 | [9 empty] | 손준형
16 | Backend 구축 - 회원별 아이템 | [9 empty] | 손준형
17 | Backend 구축 - space | [9 empty] | 손준형
18 | Backend 구축 - 포트폴리오 | [9 empty] | 손준형
19 | Backend 구축 - 사진 | [9 empty] | 손준형
20 | Backend 구축 - 즐겨찾기 | [9 empty] | 손준형

## 기획의 주요 업무
최종 Project. UNIVERSE (융합드림팀) - < 기획의 주요 업무 >
대분류 | 소분류 | 내용 | 진행일자
PM | 팀 빌딩하기 | 6인 1팀, 각각의 전공별로 모든 팀원을 모집 (기획1 / 아트_모델링1 / XR2 / NET1 / AI1)
| 프로젝트 심사기준 알아두기 | 메타버스 플랫폼의 4대요소(아바타, 공간, 다중접속, 유저 크리에이티브 요소)
팀원 소개 및 팀 역량 파악
| 프로젝트 협업환경 세팅 | 팀원명단, 연락처(폰/메일), 구글드라이브, 깃허브, 노션, 미로
| 메타버스 플랫폼 조사 | 4가지 분류의 메타버스 플랫폼 조사
| 메타버스 플랫폼 체험 | 4가지 분류의 메타버스 플랫폼 실제로 해봄
| 주제 선정회의 주도 | 분야 결정
주제결정
컨텐츠 아이디어 결정
| 회의 주도 | 상시회의
고정회의(월수금 1시)
| 주차별 보고서 작성 | 매주 금요일 워드파일로 LMS 홈페이지에 제출
발표 | PPT개요 작성
자료 조사&수집
PPT작성
발표준비
발표
기획 | 컨텐츠기획 | 컨셉기획
제안서PPT
Flow Chart
Storyboard
개발기획서
상세 흐름도
아트컨셉기획
개발기획(XR)
| 개발기획(AI) | AI에게 넘겨줄 대분류

## APP 전체구성
1 | 실행 to 유저룸까지 들어가는 페이지 뎁스 단위의 문서
2 | 룸 메이커 |  |  | (온갖 기능들 다 넣은 페이지는 확보, 불필요한 숏컷기능 없애기ㅌㅇㅎ)
3 | 예시Map 기획 |  |  | 세부 구성
4 | 좌측 툴바
5 | 상단 메뉴 (채팅, 보이스챗, 화면공유, 화상채팅)
6 | 상대방과의 소셜 활동
위치 |  | 대분류 | 소분류 | Scene Name | 주요기능 | Stage1에서 | 작업완료여부 | 작업완료일자
Broswer |  | 웹사이트페이지 | - | Website | 플랫폼과의 첫만남 | -
[5 empty] | 시작하기버튼(=다운로드) | 구현
[5 empty] | 도움말/이용약관/문의하기 버튼 | View
.exe | Web Style | 로그인 전 홈화면 | - | Home_LoginX | 회원가입버튼 | 구현
[5 empty] | ID 입력창 | 구현
[5 empty] | PW 입력창 | 구현
[5 empty] | 로그인버튼 | 구현
[5 empty] | 배경 이미지 | -
배너4개
각각의 배너에 대한 설명 4개
| Web Style |  | 회원가입 팝업 |  |  | 구현
| Web Style |  |  |  |  | View
|  |  | 학과인증 팝업 |  |  | 구현
|  |  | 실명인증 팝업 |  | 창이미지 클릭하면 그냥 꺼짐 | View
|  | 로그인 된 홈화면 | - | Home_LoginO
.exe | Tool bar | Home
내정보
친구
쪽지
Store
Room
접속자
.exe | 2.5D 방Style
초대
|  | 설정 | 클린모드 켜기 | 욕 음성 차단
방 생성
컴공 전공방
AI 세부전공방
미대 전공방
| 회화과 세부전공방 | AI, 미대 비슷한 작품&학생들 추천
시디 과제전 UNIVERSE